## Sheet1
Task(s)
Start Date | End Date | Description | Durtion (days)
2016-02-01 | 2016-02-15 | Initial Research Phase | 14
2016-02-15 | 2016-02-18 | IPP Report Writeup | 3
2016-02-18 | 2016-02-24 | Arduino Practice Development | 6
2016-02-24 | 2016-03-07 | Media Control Sprint | 12
2016-03-07 | 2016-03-10 | Interim Report Writeup | 3
2016-03-10 | 2016-03-18 | Bluetooth Sprint | 8
2016-03-18 | 2016-04-02 | Android Application Sprint | 15
2016-04-02 | 2016-04-22 | Final Report Writeup | 20